## Bulan MEI (2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
MEI 2024 | Ticket Submitting | Submit & Reply ticket |  | 2024-08-05 | Submit dan Reply ticket di iqonic & Membaca email terdahulu | 1 Jam | 1 | FALSE | - Tiket gagal update tema - Cek bug-bug terdahulu - Tiket masalah scheduling
| Update Theme | Update tema kivicare |  | 2024-08-05 | Update tema kivicare | 1 Jam | 1 | FALSE | Tema kivicare sudah update ke versi 2.5.2
| Bug Fixing | Memperbaiki Bug | - | 2024-09-05 | Memperbaiki bug reset password | 3 Jam | 3 | FALSE | Bug sudah berhasil di atasi
| Merapihkan Website | Merapihkan website |  | 2024-10-05 | Mengganti url profesional, Update our profesional page | 2 jam | 2 | FALSE | - Menambah siti maulany di our profesional page(masih dalam draft, tinggal publish) - Memperbaiki url profesional siti maulany
FALSE
| Ticket Submitting | Submit & Reply Ticket iqonic |  | 13/05/2024 | - Submit tiket bug add to calendar di appointment page | 30 Menit | 0.5 | FALSE | - Tiket bug add tocalendar
| Bug Fixing | Memperbaiki bug |  | 13/05/2024 | - Apply fix bug status payment | 1 Jam | 1 | FALSE | Masih bermasalah
| Review System | Test bug yang difix |  | 13/05/2024 | - Test bug scheduling yang sudah difix kata iqonic | 30 Menit | 0.5 | FALSE | Sejauh ini aman
| Meeting | Meeting bug checking |  | 14/05/2024 | - Meeting membahas bug - Meeting membahas kerjaan sama Kak Dianda | 1 Jam | 1 | FALSE | Sudah update kondisi bug terkini
| Bug Fixing | Memperbaiki bug |  | 14/05/2024 | - Attempt fix bug status payment | 1 Jam | 1 | FALSE | - Childtheme kivicare diaktifkan
| System Checking & Ticket Submit | Cek sistem dan submit ticket |  | 15/05/2024 | - Cek sistem kenapa bug status payment masih ada | 1 jam | 1 | FALSE | - Ketemu ada perbedaan status yang muncul di kivicare & di woocommerce - Followup ke Iqonic terkait masalah tersebut
| Buat Spreadsheet Bug Log | Membuat spreadsheet Bug Log |  | 16/05/2024 | - Membuat spreadsheet untuk mencatat bug | 1 jam | 1 | FALSE | - Spreadsheet sudah jadi | Bug Log Praktiqu | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBxVK9w3Llq_iaBLzP02b-r-ZYO1vQCv4LU4qpYVlUs/edit?usp=sharing
| Bug Fixing & Testing | Testing Bug & memperbaiki |  | 16/05/2024 | - Testing Bug pakai akun dini - Mencoba memperbaiki bug - Download source code kivicare | 2 Jam | 2 | FALSE | - Bug booking -> Canceled sudah diperbaiki jadi pending
| Bug Fixing | Memperbaiki Bug |  | 17/05/2024 | - Membaca source code kivicare - Mencoba memperbaiki bug & testing | 3 Jam | 3 | FALSE | - Bug bayar ->canceled sudah diperbaiki jadi booked
FALSE
| Cek Plugin | Cek plugin yang memberatkan |  | 20/05/2024 | - Baca source code & cek plugin yang memberatkan | 1 Jam | 1 | FALSE
| Maintenance Plugin | Mematikan beberapa plugin yang tidak diperlukan & Setting plugin litespeed |  | 21/05/2024 | - Deactivate plugin-plugin yang sekiranya tidak terpakai, sembari memastikan website masih aman | 3 Jam | 3 | FALSE | GTmetrix dari F -> C Loading appointment 20 Detik -> 12 Detik
| Bug Handling | Handle bug secara sementara |  | 22/05/2024 | - Bantu dini update service punya Bu Roellya jadi telemed lewat database - Buat Tiket ke iqonic soal Bug nya - Lapor Bug add to calendar apple | 1 Jam | 1 | FALSE
| Riset Our Profesional Page | Cek dokumentasi & Source code, dan metode buat our profesional page baru |  | 23/05/2024 | - Cek source code & struktur data di phpmyadmin buat cek bisa atau engga manggil data profesional biar landing page bisa lebih otomatis | 2 Jam | 2 | FALSE
| Test Backup website ke localhost | Backup website untuk running di localhost, untuk development fitur-fitur baru |  | 24/05/2024 | - BackUp website ke localhost untuk development fitur-fitur baru seperti bikin ourprofesional page metode baru & buat page event | 2 Jam | 2 | FALSE
FALSE
| Testing website di localhost | Testing website di localhost, coba cicil buat fitur barunya |  | 27/05/2024 | - Testing website dilocalhost, udah bisa tapi terkendala sama speednya malah lambat saat di localhost | 1 Jam | 1 | FALSE
| Handle website down | Handle website down |  | 27/05/2024 | - Mencoba fix dari plugin - Kontakan dengan support jagoan hosting | 1 Jam | 1 | FALSE
| Meeting Summit Fess | Meeting untuk kebutuhan summit fess |  | 28/05/2024 | - Meeting untuk membahas persiapan summit fess | 1 Jam | 1 | FALSE
| Cicil buat profesional page | Cicil buat profesional page |  | 29/05/2024 | - Membuat struktur tabel mapping landing page profesional | 1Jam | 1 | FALSE
| Update Our Profesional Page saat ini | Memasukan & menghapus partner |  | 31/05/2024 | - Memasukan profesional dari our profesional page - Menghapus profesional dari our profesional page | 3 Jam | 3 | FALSE
[7 empty] | 34 | FALSE
[7 empty] | 1190000 | FALSE
FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Bulan JUNI (2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
JUNI | Meeting IT | Bahas Rencana di bulan juni |  | 2024-03-06 |  | 0.5 | Jam | FALSE
| Fix Istilah | Benerin istilah-istilah baru di dashboard |  | 2024-04-06 |  | 1.5 | Jam | FALSE
| Rapi rapi website | Benerin website |  | 2024-05-06 |  | 2 | Jam | FALSE
| Buat profesional Page | Profesional page Bu Fridya |  | 2024-07-06 |  | 2 | Jam | FALSE
| Riset Performance | Riset masalah performance, kirim tiket ke tim hosting |  | 2024-05-06 |  | 2 | Jam | FALSE
FALSE
FALSE
| Revisi Profesional Page | Revisi Profesional Page Bu Fridya |  | 2024-10-06 |  | 1 | jam | FALSE
| Rapi Rapi Website | Lanjutin rapi-rapi website |  | 2024-11-06 |  | 1 | Jam | FALSE
| Meeting It |  |  | 13/06/2024 |  | 1 | Jam | FALSE
| Monitoring Hasil Migrasi | Cek-cek hasil migrasi website, cek dan setting fitur yang ada |  | 16/06/2024 |  | 0.5 | Jam | FALSE
| Migrasi Ulang | Migrasi ulang untuk mengatasi fitur yang hilang |  | 18/06/2024 |  | 0.5 | jam | FALSE
| Fix Bug website down | Website down akibat error dari plugin woocommerce |  | 19/06/2024 |  | 1 | Jam | FALSE
| Setting masalah performance | Setup meningkatkan masalah performance |  | 20/06/2024 - 21/06/2024 |  | 6 | Jam | FALSE
FALSE
| Buat SOP Security | Riset dan buat SOP untuk Security PraktiQu |  | 24/06/2024 - 25/06/2024 | - Mencari info-info tentang pengamanan wordpress - Membuat SOP pengamanan website | 2 | Jam | FALSE
| Meeting IT | Bahas Update tim IT |  | 27/06/2024 | - Bahas progress sebelumnya - Bahas progress selanjutnya(Buat Event & Buat Our Profesional Page Baru) | 1 | Jam | FALSE
| Fix Website Down | Website Down gabisa diakses, Cpanel jg rusak |  | 27/06/2024 | - Lapor Tiket Ke JagoanHosting - Contact WA Jagoan Hosting | 1 | Jam | FALSE
| Buat Page Event | Buat Halaman Event di Website(On Progress) |  | 25/06/2024 - 29/06/2024 | - Cari Plugin yang bisa dipakai - Mulai Buat Alur Progress nya | 3 | Jam | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
26
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 910000

## Bulan JULI (2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi) |  |  |  |  | - Buat Event - Buat Our Profesional Page - Buat SOP Security - Check Kapasitas User - Buat Domain Baru untuk fitur-tambahan - Fix Bug(Status Pending, Error DNS, Sync Google Meet) - Meeting(11Juli, 16Juli, 24 Juli) - Tambah Akun User Baru - Revisi Akun User Baru
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
JULI 2024 | Buat SOP Security |  |  | 2024-01-07 |  | 0.5 | Jam | FALSE
| Buat Page Event |  |  | 02/07/2024-11/07/2024 |  | 3 | Jam | FALSE
| Buat our Profesional Page |  |  | 02/07/2024-16/07/2024 |  | 3 | Jam | FALSE
| Meeting |  |  | 2024-11-07 |  | 1 | Jam | FALSE
| Check kapasitas user |  |  | 2024-12-07 |  | 0.5 | Jam | FALSE
| Check Buat Domain Baru |  |  | 15/07/2024 |  | 0.5 | Jam | FALSE
| Meeting |  |  | 16/07/2024 |  | 0.75 | Jam | FALSE
| Buat domain baru untuk fitur-fitur tambahan |  |  | 17/07/2024 |  | 1.5 | Jam | FALSE
| Fix Bug | Fix Bug - Status Pending - Error DNS - Sync Google Meet - lapor tiket web down |  | 12/07/2024-24/07/2024 |  | 1.5 | Jam | FALSE
| meeting |  |  | 24/07/2024 |  | 0.75 | Jam | FALSE
| Tambah akun user baru |  |  | 15/07/2024-19/07/2024 |  | 1.5 | jam | FALSE
| Revisi akun user baru |  |  | 19/07/2024-24/07/2024 |  | 1 | Jam | FALSE
[6 empty] | 15.5 |  | FALSE
[6 empty] | 542500 |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
542531
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 18988585000

## Bulan AGUSTUS (2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi) |  |  |  |  | - Review Kliendesk 60 menit - Buat Landing Page Dzakiyah 90 Menit - Revisi Landing Page Dzakiyah 60 menit - buat domain profes 30menit - custom disbursemen 90menit - isi matriks it 30mnit - meeting 19 agstus 45menit - meeting 20 agstus 3jam - meeting 21 agstus 1 jam - mting 27 agsts 90 mnit - miting 26 agstus 60mnt - our profes 3 jm - web profes 2 jm - lnding page catur 90mnit - revisi 30 mnit - job kcil 30mnit - ggle anlytic 1 jm
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
AGUSTUS 2024 | Review Kliendesk |  |  | 2024-07-08 | Review perbedaan kliendesk dengan praktiqu | 1 | Jam | FALSE
| Buat Landing Page Dzakiyah |  |  | 01/08/2024 - 04/08/2024 | Buat landing page | 1.5 | Jam | FALSE
| Revisi landing Page Dzakiyah |  |  | 04/08/2024 - 12/08/2024 | Revisi lewat Meeting dengan Bu Dzakiyah | 1 | Jam | FALSE
| Buat sub-domain profesional.praktiqu.com |  |  | 2024-05-08 | Cek resource, aktifin sub-domain, aktifin ssl | 0.5 | Jam | FALSE
| custom disbursement bulan juli |  |  | 2024-08-08 | Buat disbursement yang error di bulan juli | 1.5 | Jam | FALSE
| isi matriks it |  |  | 19/08/2024 | isi matriks | 0.5 | Jam | FALSE
| meeting 19 Agustus |  |  | 19/08/2024 | Bahas Matriks Kegiatan | 0.75 | Jam | FALSE
| meeting all team |  |  | 20/08/2024 | Bahas rencana PraktiQu dan alur nya yang baru | 3 | Jam | FALSE
| Meeting dengan marketing |  |  | 21/08/2024 | Bahas SEO | 1 | Jam | FALSE
| meeting BS |  |  | 26/08/2024 | Bahas Update | 1 | Jam | FALSE
| meeting all team |  |  | 27/08/2024 | Bahas Event | 1.5 | jam | FALSE
| Landing Page Catur | Buat Landing Page |  | 25/08/2024-28/08/2024 | buat landing page | 1.5 | Jam | FALSE
| Revisi Landing Page Catur | - Revisi versi mobile & Tablet |  | 28/08/2024 | - Revisi versi mobile & tablet | 0.5 | jam | FALSE
| Fix Masalah Klien | Bantu dinni ngereset password Pak Dimas |  | 28/08/2024 | - Bantu reset password - Tuker email resepsionis dengan profesional | 0.5 | jam | FALSE
| Setting Google Analytic |  |  | 26/08/2024 | Takeover akun admin001. Ganti Admin google analytic ke akun website, lalu undang pandu jadi admin juga | 1 | jam | FALSE
| Our Profesional Page |  |  | 10/08/2024 - 25/08/2024 | - Buat kode di snippets - Buat Desain Baru - Ubah data jadi dinamis | 6 | jam | FALSE
| Website Profesional |  |  | 10/08/2024-17/08/2024 | - Ceki-ceki plugin - Coba Desain - Pasang-pasang plugin - Coba buat custom product pakai woocommerce | 3 | jam | FALSE
[6 empty] | 25.75 |  | FALSE
[6 empty] | 901250 |  | FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Bulan SEPTEMBER(2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi) |  |  |  |  | - Buat Custom Post Type Our Professional & Filter 10 Jam - Buat Akun Diana 20 Menit - Setup google search console yang kelewat 30 Menit - Meeting setting xendit 10 Sept 30 menit - Buat Bank Data Peserta 4 Jam - Revisi Landing Page Bu Catur 15 Menit - Ngebenerin BUG Checkout Error 15 Menit - Revisi Landing Page Kak Dianda 15 Menit - Cek Template Email, ganti kivi jadi praktiqu 10 Menit - Buat Web Page Event 10 Jam - Meeting Buat Web Page Event 45 Menit - Setting Xendit Bareng Anggun 20 Menit - Meeting all team 23 Sept 1 Jam - Setting SMTP, DMARC, DKIM, SPF Web event 1 Jam - Meeting bulan mental 30 sept 1 Jam - Non aktifkan partner non aktif 20 Menit - Troubleshooting Failed Generate Video Meeting 30 Menit - Bantu dinni Ganti status order manual jadi completed 10 Menit
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
2024-09-01 | Buat Custom Post Type Our Professional |  |  | 01/09/2024 - 15/09/2024 | - Input Data Partner ke page baru - Coding fitur filter - Adjust Design | 8 | Jam | FALSE
| Buat AKun Diana |  |  | 25/09/2024 | Buat Akun Diana | 0.3 | Jam | FALSE
| Setting Search Console |  |  | 17/09/2024 | Bantu tambah akun pandu & setting beberapa yang ketinggalan | 0.5 | Jam | FALSE
| Buat Bank data Peserta |  |  | 08/09/2024 -10/09/2024 | Nyatuin data dari semua event, buat pivot table & filter | 4 | Jam | FALSE
| Revisi lanidng page bu catur |  |  | 2024-10-09 | - Revisi Sesuai Arahan Adel - Ganti Deskripsi - Tambah lingkup layanan - tambah lisensi | 0.25 | Jam | FALSE
| Revisi Landing Page kak dianda |  |  | 18/09/2024 | - Ganti warna - Ganti Foto | 0.25 | Jam | FALSE
| Ngebenerin fitur checkout error |  |  | 18/09/2024 | - Benerin halaman Checkout | 0.35 | Jam | FALSE
| Cek template email & Ganti jadi praktiqu |  |  | 18/09/2024 | - Benerin template email yang ada | 0.15 | Jam | FALSE
| Buat Web Page Event |  |  | 16/09/2024 - 30/09/2024 | - Ngedesign web page event - Install plugin - Install tema kadence - Buat custom code buat woocommerce | 8 | Jam | FALSE
| Meeting Page Event |  |  | 24/09/2024 | - Bahas isi page event | 0.75 | Jam | FALSE
| Setting xendit bareng anggun |  |  | 13/09/2024 & 24/09/2024 | - Settinng API xenidt page event - Bantu anggun nyalain payment | 0.5 | jam | FALSE
| Meeting All team |  |  | 23/09/2024 | - Bahas rencana bulan kesehatan mental | 1 | Jam | FALSE
| Non-aktifkan akun partner |  |  | 29/09/2024 | - Non-aktifkan 7 akun partner | 0.15 | jam | FALSE
| Troubleshoot failed generate video meeting |  |  | 02/09/2024 -25/09-2024 | - Bantu dinni benerin masalah failed generate meeting - Cek sistem - report tiket ke iqonic - Ceki-ceki change log versi kivi | 1 | jam | FALSE
| Bantu dinni ganti status order manual |  |  | 27/09/2024 | - Cek tambah appointment waktu lampai - Cek kenapa ada status ga keubah otomatis - ganti secara manual | 0.15 | jam | FALSE
[7 empty] | jam | FALSE
[7 empty] | jam | FALSE
[6 empty] | 25.35 |  | FALSE
[6 empty] | 887250 |  | FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## OKTOBER 2024 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi |  | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
OKTOBER 2024 | Meeting Bulan Kesehatan Metnal |  |  | 7 Oktober |  | 1 | Jam | FALSE
| Fix Bug Scheduling & Payment Canceled buat pembayaran Qris dll |  |  | 3 oktober |  | 1 | Jam | FALSE
| Persiapan Bulan Kesehatan Mental | - Buat Klinik - Buat Akun Relawan - Buat Service & Schedule Relawan - Briefing Bulan Kesehatan Mental |  | 10-20 Oktober |  | 10 | Jam | FALSE
| Support Bulan Kesehatan Mental | - Bantu Reset Password - Bantu ganti email |  | 20 Oktober - 31 Oktober |  | 0.75 | Jam | FALSE
| input data event ke website |  |  | 12 Oktober |  | 1.5 | Jam | FALSE
| Pasang plugin LMS |  |  | 13 Oktober |  | 1.5 | Jam | FALSE
| Cek Cek Sistem Baru |  |  | 16 Oktober 2024 |  | 1 | Jam | FALSE
| Meeting Sistem Baru |  |  | 17 Oktober 2024 |  | 1 | Jam | FALSE
| Meeting kedua sistem baru |  |  | 21 Oktober 2024 |  | 1 | Jam | FALSE
| Buat web staging/cloning |  |  | 22 Oktober |  | 1 | Jam | FALSE
| Meeting Acara Attunement |  |  | 20 Oktober |  | 1 | Jam | FALSE
| Pendampingan Sistem Baru | - Buat sheet pendampingan |  | 20-31 Oktober |  | 1 | jam | FALSE | Test Sistem Baru
| Hybrid Event Attunement |  |  | 26 Oktober 2024 | notes: Sudah diberi 300k oleh teh gita | 0 | Jam | FALSE
| Riset peralatan Hybrid dan link tokped |  |  | 28 Oktober |  | 1.5 | jam | FALSE | - Kamera obsbot Rp 5.814.000 https://tokopedia.link/jDWfzwpB3Nb - Mic wireless Rp 1.871.040 https://tokopedia.link/D70Nee8w3Nb - multi port docking [Opsional, jaga-jaga untuk laptop yang port nya terbatas] Rp 802.000 https://tokopedia.link/eR5S9uky3Nb - Usb extension Rp 102.000 https://tokopedia.link/OnVifDBu3Nb - Webcam wide angle untuk audiens Rp 132.000 https://tokopedia.link/GhwE2fFy3Nb - Projector epson [Opsional] Rp 6.350.000 https://tokopedia.link/e7ojwU3y3Nb - Tripod untuk webcam obsbot Rp 262.000 https://tokopedia.link/cdSe4iyA3Nb - Tripod untuk kamera ke arah peserta Rp 47.000 https://tokopedia.link/8QLLoZPA3Nb Total Rp 15.380.000
| Meeting sub-akun xendit & satu sehat |  |  | 29 Oktober |  | 0.5 | jam | FALSE
| Meeting Sistem |  |  | 30 Oktober |  | 0.75 | jam | FALSE
| Riset sub-akun xendit & satu sehat |  |  | 29 Oktober |  | 0.5 | jam | FALSE
| Benerin masalah no index |  |  | 31 Oktober |  | 1 | jam | FALSE
[6 empty] | 26 |  | FALSE
[6 empty] | 910000 |  | FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Bulan November(2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
2024-11-01 | Design Professional Page | Design Professional page Diana Krisfie |  | 2024-01-11 | - Design Professional Page Diana Krisfie (2 jam) - Revisi (30Menit) | 2.5 | FALSE
| QA Sistem Baru | Memastikan sistem baru layak |  | 01/11/2024 - 30/11/2024 | - Menyampaikan request ke mas yogi - Cek sistem nya | 4 | FALSE
| Meeting | Bersama Teh Gita |  | 2024-08-11 | - Membahas web event | 1 | FALSE
| Meeting | Bersama BS Selling |  | 25/11/2024 | Membahas update IT & Sistem 2.0 | 1 | FALSE
| Cek Order bermasalah di disbursement | Bantu anggun cek order |  |  | - bantu anggun cek order-oder yang masalah | 0.2 | FALSE
| Handling Bugs | Testing Bug & Buat Ticket |  |  | - Handling Bugs Encounter export pdf error - Handling Bugs muncul iqonic di google calendar - Handling Error 503 | 1.2 | FALSE
| Input Event | memasukan data event ke web event |  | 30/11/2024 | - Memasukan event event comingsoon - Modifikasi tampilan untuk versi mobile - Modifikasi email received order(tambah tanggal event) | 2.5 | FALSE
| Design Our Mentor Page | merancang halaman our mentor page |  | 25/11/2024 - 30/11/2024 | - Buat Code custom Post Type Mentor - Buat shortcode widget untuk mentor - Buat Klinik mentor | 6 | FALSE
[6 empty] | 18.4 | FALSE
[6 empty] | 644000 | FALSE
FALSE
FALSE
[6 empty] | 644036.8 | FALSE
[6 empty] | 22541288000 | FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Bulan DESEMBER (2024) (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
2024-12-01 | Update Big Data Peserta Event |  |  |  |  | 0.75 | FALSE
| Buat Akun Profesional Fauzia Wati |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Buat Landing Page Profesional Fauzia Wati |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Revisi Landing Page Fauzia Wati |  |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Handling error di akun trial ais |  |  |  |  | 0.3 | FALSE
| Buat Tiket ke Iqonic | - Update Plugin - Bug Failed to generate video meeting - Bug Add holiday - Bug Custom form - Bug Listing |  |  |  | 1 | FALSE
| Buat akun profesional mutiara sajad |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Buat Landing Page Mutiara Sajad |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Mentor Page | - Buat Template Landing Page |  |  |  | 6 | FALSE
| riset 1 sehat |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Meeting runthrough Website event & ecourse | Bahas isi website event & Ecourse |  | 2024-07-12 |  | 1 | FALSE
| Meeting All team | Bahas evaluasi tahun 2024 |  | 2024-09-12 |  | 1 | FALSE
| Meeting IT | Bahas Dokumen sistem 2.0 |  | 2024-10-12 |  | 1 | FALSE
| Meeting all team | - Bahas Rencana tahun 2025 |  | 24/12/2024 |  | 3 | FALSE
| QA Sistem Baru | Cek Sistem Baru & Koordinasi terkait request ke mas yogi |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
[6 empty] | 21.05 | FALSE
[6 empty] | 736750 | FALSE
FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Dashboard
Dashboard IT
Link Link Penting: | Template Landing Page Profesional | Log Bug | ClickUp | Pendataan Landing Page Partner | Rekap Design Canva | Data Partner | Bank Data Masalah PraktiQu
| Quality Assurance Sistem 2.0 | Big Data Event | GDrive Operational | Ppt Report | Cpanel | Iqonic | PIO Web Ecourse
Filter: | Clear Filter | Need Review | To Do | Backlog
Task | Category | Description | Steps | Priority | Status | Start Date | End Date | Durasi | Output
Revisi Landing Page Eko Yunita | Landing Page | Tambah Organisasi APIO |  | Low | Done |  |  |  | Eko Yanita Profesional Psikolog - Praktiqu
Revisi landing Page Fauzia Wati | Landing Page | Edit Service, FAQ, Location | Cek ada di WA dinni | Low | Done |  |  |  | Professional Page Fauzia Wati, S.Psi., M.Psi., Psikolog - Praktiqu
Buat Scenario Test | System 2.0 |  |  | Medium | Done |  |  |  | QA Sistem Baru Sheet "QA Test Scenario"
Buat Template Landing Page Mentor | Mentor |  |  | Medium | Done |  |  |  | https://www.praktiqu.com/mentor/dianda-azani-m-psi-psikolog/ Baru jadi 1, Perlu review, dilanjut atau mau pakai template yang sudah ada sama seperti profesional?
Buat Tutorial Setup Hybrid | Website Event |  |  | Medium | Done |  |  |  | Setup Hybrid di Acara DBT
Meeting System dan satu sehat | Meeting | M |  | Medium | Done |  |  |  | Rekap notulensi miting CTO-2025 - Google Docs
Nonaktifkan akun Partner Dimas | Akun Profesional | jadikan draft landing pagenya, tarik dari our professional page |  | Medium | Done |  |  |  | - Landing Page Sudah diDraft - di our professionals sudah di off - Tapi Akun Sistem tampaknya masih ada appointmetn di tanggal 22 Januari yang mau diselesaikan dulu
Revisi Our Profesionals Page | Website |  |  | Medium | Done |  |  |  | Our Professional - Praktiqu
Our Professional kayanya perlu ubah bagian kota, buat jadi bisa multiple input lebih dari 1 kota |  |  |  | Low | Done
Tambah Event Canvas of your soul |  |  |  | Medium | Done
Buat Halaman List Pendaftaran/Pemesan Produk di website event |  |  |  | High | ARCHIVED |  |  |  | https://event.praktiqu.com/event-dashboard/
Update Halaman Event | Webiste Event | - nonaktifkan event lama - Edit Psikodrama |  | High | Done
Tambah Event Mini Workshop |  |  |  | Medium | Done
Ubah Nama Klinik Praktik Winda | Akun Profesional |  |  | Low | Done
Setting Paylater Xendit Kredivo & Akulaku | Website Event |  |  | Medium | ARCHIVED |  |  |  | Kredivo sudah bisa tanggal 30 Januari, perlu direview Akulaku bisa tapi sedikit buggy, tidak bisa pakai coupon dan ada bug di form payment
Buat Order List untuk halaman event pakai PHP manual |  |  |  | Medium | Done |  |  |  | https://event.praktiqu.com/event-dashboard/
Buat Widget attach Service ke halaman profesional |  |  |  | Medium | Done |  |  |  | Coba cari cara tarik data service
Revisi Landing Page Mutiara Sajjad part 2 | Landing Page |  |  | Medium | Done | 2025-01-30 14:14 |  | 30 Menit
revisi landing page Winda | Landing Page | book now nya ganti jadi ini https://www.praktiqu.com/appointment-psikolog-winda-ruliana/ |  | High | Done
Perlu ada fitur email marketing | Website |  |  | Medium | Done
Benerin storage cepet penuh | Website | Terjadi gara-gara ada bug file js di litespeed |  | High | Done
Meeting All Team | Meeting | Membahas bagaimana cara step by step nya dari tiap pekerjaan |  | High | Done | 2025-02-04 13:00 | 2025-02-04 14:30
Revamp Website | Website | Revamp website, bisa cek yang udah dibuat pandu (PRD) Cari Psikolog PraktiQu - Google Docs |  | Medium | Done
Ambil Data Service List Dari Kivicare | Website | Coba cari cara buat ambil data service list profesional |  | Medium | Done |  |  |  | Coba cari cara tarik data service
Ganti foto profil partner winda |  |  |  | Low | Done
Tambah Record Event Preview |  |  |  | High | Done
ganti email landing page eko yanita |  |  |  | Low | Done
Buat planning sistem 2.0 |  |  |  | Low | Done |  |  |  | Dokumentasi Sistem 2.0
Perbaiki Klinik Pamela |  | ada di chat adel |  | Low | Done
Membuat Rencana Riset |  |  |  | High | Done |  |  |  | Respon chat gpt - Google Docs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xm4dI0D07ySo8lIzjstFXGkgHCJsv1NNeLjauBipLOo/edit?gid=2068300558#gid=2068300558
Revamp Website Event |  |  |  | Medium | Done
Tambah fitur tambah event di event dashboard |  | - Ada Perbedaan Jumlah peserta (NEED FIX) - Tambah Loading biar user tau jika data loading - Tambah Fitur download data jadi excel | Mungkin perlu diubah pakai Jquery | Low | ARCHIVED
Buat Intro dan Outro untuk record Course Toxic Family |  |  |  | High | Done
Buat Landing Page Andi |  |  |  | Medium | Done
Buat Landing Page Suraya |  |  |  | Medium | Done
Landing Page Karinka |  |  |  | Medium | Done
Report tiket ke iqonic terkait gelar doctor |  |  |  | Medium | Done
Separasi Course profesional di halaman event praktiqu |  |  |  |  | ARCHIVED
Ada masalah di appointment aplikasi kivicare gamuncul |  |  |  |  | ARCHIVED
Enchance Kivicare, get data by rest API |  |  |  |  | ARCHIVED

## JANUARI 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Judul File | Lokasi File
Januari 2025 | Revisi Landing Page Profesional | Minor Revision Landing Page Punya - Eko Yunita - Fauzia Wati - Mutiara Sadjad |  |  |  | 2 | FALSE
| Buat Scenario Test System 2.0 |  |  |  |  | 4 | FALSE
| Non-aktifkan akun | Menonaktifkan akun partner dimas & akun-akun konseling gratis |  |  |  | 1 | FALSE
| Revisi Our Profesional Page | Minor revision |  |  |  | 0.15 | FALSE
| Buat Tutorial Setup Hybrid |  |  |  |  | 1.5 | FALSE
| UAT Testing Kredivo Xendit |  |  |  |  | 1.5 | FALSE
| Testing Payment Akulaku |  |  | 25/01/2025 - 26/01/2025 |  | 2 | FALSE
| Bantu setting akun partner Winda | - Ganti Nama Klinik - Benerin URL di landing page - Benerin session |  | 30/01/2025 |  | 0.25 | FALSE
| Meeting Bahas Integrasi satu sehat |  |  | 2025-06-01 |  | 1.5 | FALSE
| Meeting Bahas penggunaan website |  |  | 2025-07-01 |  | 2.5 | FALSE
| Meeting Evaluasi event |  |  | 23/01/2025 |  | 1.5 | FALSE
| Edit Halaman Event | - Tambah Detail Event Ke Email - Nonaktifkan event lama - Edit event psikodrama |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[6 empty] | 18.9 | FALSE
[6 empty] | 661500 | FALSE
| Event DBT |  |  |  |  | 1065000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## FEBRUARI 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
Februari 2025 | Revamp Our Profesional Page | Merevamp halaman our profesional dan landing page default |  | 15/02/2025 - 22/02/2025 | - Membuat Custom Post Type Psikolog - Membuat Template Elementor untuk Landing Page Psikolog(Single Post) - Membuat Template Elementor untuk Our Profesional(Archive Post) | 10 | TRUE | Nama Psikolog - Praktiqu https://www.praktiqu.com/cari-psikolog/ | - Input Data Profesional Ke Custom Post Type Psikolog - Mengembangkan FItur Filter & Search - Setting Taxonomy - Tambah tombol Lihat Profil di archive loop - Tambah Info Online/Offline di archive loop - Tambah Skill - Tambah TipeKlien
| Meeting | Meeting All Team |  | 2025-04-02 |  | 2.5 | TRUE | - Jadi PIC untuk sistem 2.0 | - Buat Plan untuk eksekusi & Eksekusi sistem 2.0
| Meeting | Product Knowledge dan Diskusi Tampilan Page Our Profesiona |  | 2025-07-02 |  | 2 | TRUE | MoM Meeting Website 7 Februari - Google Docs | - Finalisasi Revamp Website ✅
| Buat Planning Eksekusi Sistem 2.0 |  |  |  |  | 1 | TRUE | Dokumentasi Sistem 2.0
| Meeting | Bahas Planning Eksekusi Sistem 2.0 |  | 13/02/2025 |  | 2 | TRUE | Dokumentasi Sistem 2.0
| Meeting | Finalisasi Website Our Profesional |  | 14/02/2025 |  | 1 | TRUE | Default-Halaman-Profie.jpg - Google Drive Our Profesional Baru Fix.jpg | Eksekusi Buat sesuai Design ✅
| Membuat Rencana Riset | Membuat Design Riset Partner |  |  |  | 0.5 | TRUE | Respon chat gpt - Google Docs
| Meeting | Bahas Rencana Riset Sistem 2.0 |  | 17/02/2025 |  | 2 | TRUE | Respon chat gpt - Google Docs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xm4dI0D07ySo8lIzjstFXGkgHCJsv1NNeLjauBipLOo/edit?gid=2068300558#gid=2068300558
| Meeting | Bahas vendor & Hasil revamp |  | 25/02/2025 |  | 1 | TRUE | - Design Halaman Event | - Finalisasi Design Halaman Event
| Benerin Akun Partner Pamela |  |  | 18/02/2025 |  | 0.25 | TRUE
| Input Event Cornerstone |  |  |  |  | 1 | TRUE | https://event.praktiqu.com/event/event-big-five-personality/
| Buat Halaman Dashboard Event |  |  |  |  | 5 | TRUE | Event Dashboard
| Input Record Event Preview |  |  |  |  | 0.5 | TRUE | https://event.praktiqu.com/courses/preview-serba-serbi-dan-pede-praktik/
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 28.75 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 1006250 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan

## Maret 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
Maret 2025 | Meeting 2 Maret | Update Website |  |  |  | 0.6 | FALSE
| Meeting 4 Maret | Meeting Update Revamp Website |  |  |  | 0.75 | FALSE
| Meeting 10 Maret | Handover tugas ke izza |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Meeting 13 Maret | Meeting Handover edit video |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Meeting 15 Maret | Update Website Event |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Meeting 16 Maret | Meeting sebelum launching event |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Meeting 23 Maret | Meet dengan rafiq |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Input Data "Cari Psikolog" |  |  |  |  | 3 | FALSE
| Prepare Web Event |  |  |  |  | 7 | FALSE
| Edit Video |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Landing Page Andi |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Landing Page Surraya |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Revisi Landing Page |  |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 19.85 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 694750 | FALSE
[5 empty] | BONUS THR | 300000
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 994750
sampai tgl berapa ini? selanjutnya bikin page terpisah ya krn ini sudah ditransfer

## April 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-04-01 | Meet dengan Rafiq 18 April | Kontrak dan pembagian tugas |  |  |  | 0.75 | FALSE
| instalasi tutorlms pro | checkout shopee + instal plugin |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Revamp event dashboard | adding pagination, menampilkan semua data, tambah fitur download tabel |  |  |  | 2 | FALSE
| bantu rafiq handle custom php code plugin | Buat snippet, dan edit kode |  |  |  | 1 | FALSE
| setup repository git | setup git untuk workflow yang fleksibel buat rafiq |  |  |  | 0.5 | FALSE
| fix login praktiqu 404 | fix error login praktiqu 404 |  |  |  | 1 | FALSE
| meeting website 27 maret |  |  |  |  | 0.75 | FALSE
| install plugin tutor elementor |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Fix remove title in print pdf |  |  |  |  | 0.5 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 7 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 245000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 245000

## Mei 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-05-01 | Buat Plugin | Plugin untuk form peserta 2,3,dst |  |  |  | 10 | FALSE
| Ganti Nameserver | ganti nameserver |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Transfer DNS | Transfer dns setelah perpindahan nameserver ke cloudlfare dns |  |  |  | 2 | FALSE
| Recover akun teh hira |  |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 13.25 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 463750 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 463750

## Juni 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-06-01 | Buat Email Marketing |  |  |  | - Setting Email di Cpanel - Regist Gmain - Connect email domain praktiqu.com ke gmain by POP | 2 | FALSE
| Fix bug google calendar |  |  |  | - Mematikan proxy di dns record - Memeriksa Google API - Request ticket ke iqonic | 2 | FALSE
| Fix Bug Order Failed |  |  |  | - Ubah function wooocommerce, ganti initial status order jadi 2 | 0.5 | FALSE
| Memindahkan landingpage jadi di halaman about us |  |  |  | - Ke setting, ubah halaman utama jadi ke About Us | 0.25 | FALSE
| Disable Xendit VA BCA |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Fix Override Theme tutorlms event praktiqu yang hilang |  |  |  | - Override lagi pakai file di repository | 0.5 | FALSE |  | Ini mungkin perlu dijadiin child theme nanti
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 5.5 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 192500 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 192500

## Juli 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-07-01 | Meeting Migrasi Website |  |  | 2 Agustus 2025 |  | 1 | TRUE
| Migrasi Konten Profesional |  |  | 2 Agustus - 8 Agustus |  | 2.5 | TRUE
| Atur-atur link halaman |  |  | 2 Agustus - 8 Agustus |  | 1 | TRUE
| Fix beberapa Gambar& Layout |  |  | 2 Agustus - 8 Agustus |  | 1 | TRUE
| Update Plugin & Tema |  |  | 26 Jull 2025 |  | 2 | TRUE
| Troubleshoot masalah google calendar |  |  | 2025-07-14 |  | 1 | TRUE
| Bantu Rafiq Buat Disbursement event |  |  | 22 Jully 2025 |  | 0.5 | TRUE
| Perpanjang hosting |  |  | 2025-07-19 |  | 0.25 | FALSE
| Setting halaman about us jadi halaman utama |  |  | 2025-07-19 |  |  | FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 9.25 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 323750 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 323750

## Agustus 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-08-01 | Debug Error Google Calendar API |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Meeting All Team |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Update Tampilan Profesional | buat plugin pakai react js + sync dengan data kivicare |  |  |  | 8 | FALSE
| Migrasi LP |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix Tampilan Baru |  |  |  |  | 1 | FALSE
[7 empty] | FALSE |  | Ini mungkin perlu dijadiin child theme nanti
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 12 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 420000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 420000

## September 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-09-01 | Migrasi domain - sub domain | Migrasi praktiqu.com -> appointment.praktiqu.com Migrasi staging.praktiqu.com -> praktiqu.com |  |  |  | 3 | TRUE
| Setup Redirect Website | Membuat redirect link-link appointment dsb agar dari sisi client, url lama tetap bisa dipakai |  |  | redirect praktiqu.com/psikolog-(nama_psikolog) jadi appointment.praktiqu.com/psikolog(nama_psikolog) (profesi lain seperti terapis juga) Redirect praktiqu.com/appointment-(nama_psikolog) jadi appointment.praktiqu.com/appointment-(nama_psikolog) | 2.5 | FALSE
| Migrate News + Publish | Publish Artikel Praktiqu + Migrate Image |  |  |  | 2 | FALSE
| Fix Page Bu Maya |  |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Debugging Landing Page & Appointment page partner |  |  |  |  | 2.5 | FALSE
| Meeting 23 September |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Meeting 9 September |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix Appointment Loading Lama |  |  |  |  | 0.75 | FALSE
| setup meta tag untuk index google |  |  |  |  | 0.75 | FALSE
| Revisi Widget Our Profesional Kivicare, buat versi mobile |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 16 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 560000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 560000

## Oktober 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-10-01 | Tambah kolom harga beli untuk event dashboard |  |  | 2 Oktober 2025 |  | 1 | TRUE
| Edit Foto Landing Page Teh II{ |  |  | 12 Oktober 2025 |  | 0.33 | FALSE
[6 empty] | 0.33 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 1.66 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 58100 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 58100

## November 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-11-01 | deact akun partner |  |  |  |  | 1 | TRUE
| reset password akun ecourse |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 1.25 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 43750 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 43750

## December 2025 (hidden)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2025-12-01 | update status akun partner |  |  |  |  | 1 | TRUE
| cek akun xendit bermasalah |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| setting htaccess blokir direct access ke uploaded file |  |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 2.25 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 78750 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 78750

## PIO Web Ecourse (hidden)
No | Problem/Initiative/Oppurtunity | Description | Initiative (Action) | Owner | Priority | Due Date | Status | Remark | Output
1 | Buat Demo Page pakai Stitch Google | Untuk Preview | Buat via titct Google | Rafiq | Low |  | 0% | Remark
2 | Landing Page kurang selling | UI tidak optimal, CTA kurang jelas, performance & storytelling lemah | Design & develop new Landing Page di Vercel (SEO optimized, fast load, conversion oriented) | Rafiq | Low |  | 0% | Perlu audit LP lama dulu
3 | UX Checkout terlalu rumit | Flow WooCommerce default terlalu panjang & banyak redirect | Create custom frontend checkout flow (4 step, minimal field, direct payment) | Rafiq | Low |  | 0% | Map existing WC hooks & payment gateway dulu
4 | Dashboard LMS default Elementor | UI berat, kurang fleksibel, tidak scalable | Create custom Frontend LMS Dashboard (Course, Progress, Assignment, Certificate) via API | Rafiq | Low |  | 0% | Tentukan data apa saja yg ditarik
5 | Dashboard WooCommerce tidak user-friendly | My Account bawaan WooCommerce kurang intuitive | Create custom Frontend User Dashboard (Orders, Subscription, Download, License) | Rafiq | Low |  | 0% | Butuh API order & license
6 | Auth masih default WP | Login/register tidak seamless untuk headless | Implement custom Auth (Register/Login, JWT/Auth Cookie sync WP) | Rafiq | Low |  | 0% | Decide: JWT vs WP Cookie session
7 | Lisensi TutorLMS PRO perlu dipastikan aman | Risiko lisensi invalid saat headless migration | Audit & migrate TutorLMS PRO license | Rafiq | Low |  | 0% | Check domain binding
8 | DNS belum pointing ke Vercel | Domain masih mengarah ke hosting lama | Migrasi DNS ke Vercel (A record/CNAME) | Rafiq | Low |  | 0% | Perlu downtime window
9 | SMTP perlu disesuaikan | Email transactional harus tetap jalan | Migrasi & test SMTP (Order, Register, Reset Password) | Rafiq | Low |  | 0% | Test semua trigger email
10 | API WooCommerce belum optimal | Default WC REST belum cover kebutuhan assignment/video/license | Create new custom API WooCommerce | Rafiq | Low |  | 0% | Cek meta & custom table WC
11 | API TutorLMS belum lengkap | Perlu API untuk assignment done, progress, video access | Create new custom API TutorLMS | Rafiq | Low |  | 0% | Check TutorLMS DB structure
12 | Performance API belum diuji | Risiko lambat saat banyak user | Add caching layer (transient/object cache/API cache) | Rafiq | Low |  | 0% | Bisa pakai server-side caching
13 | Security headless belum dikonfigurasi | Risiko endpoint terbuka | Add API authentication & rate limiting | Rafiq | Low |  | 0% | Pastikan no public sensitive data
14 | SEO risk saat migration | Ranking bisa drop | Setup proper SEO (Meta, OG, Sitemap, Redirect 301) | Rafiq | Low |  | 0% | Mapping old URL

## January 2026
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2026-01-01 | Update akun | - deact akun catur & indri |  | 2026-01-07 |  | 0.5 | TRUE
| reset password klien | atas nama rahmah |  | 2026-01-16 |  | 0.25 | TRUE
| Debug widget appointment error & Update Kivicare ke versi terbaru |  |  | 2026-01-29 | - update kivicare pro dari versi 2 ke versi 4 | 1 | TRUE |  | - Update redirect dashboard yang pernah dibuat di cloudflare
| Debug Major Update Kivicare | Kivicare major update menyebabkan error pada fitur dashboard |  | 31 January 2026 - 1 February 2026 | - Buka source code kivicare - Cari url dashboard yang baru - terkonfirmasi url dashboard berubah, tidak lagi seperti dulu - di url dashboard baru, ada problem fetching data - Source code react gabisa diakses untuk diperbaiki, perlu tunggu update dari kivicare nya langsung - Follow up ticket ke iqonic actual hours ~5jam gagal buat quickpatch, kode react nya gabisa diedit | 4 | TRUE
[5 empty] | Diskon gagal buat quickpatch, kode react nya gabisa diedit | -1 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 4.75 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 166250 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 166250

## February 2026
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2026-02-01 | Buat Assignment Viewer untuk shortcourse |  |  |  |  | 6 | TRUE | Assignment Submissions — PraktiQU
| Tambah akun instructor untuk event shortcourse |  |  |  |  | 1 | TRUE
| Fix Bug Email |  |  |  |  | 1.5 | TRUE |  | - Update redirect dashboard yang pernah dibuat di cloudflare
| Fix Bug Billing Record |  |  |  |  | 0.5 | TRUE
| Fix Bug Tidak bisa masuk dashboard system |  |  |  |  | 4 | FALSE
| Major Update Kivicare ke versi 4 |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Meeting Update Sistem |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Meeting Brainstorming Web Event bareng Rafiq |  |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 17 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 595000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 595000 |  | note 19 Maret 2026:
Untuk 2026 Luthfi belum dapet THR dulu yaa punten karena hitungan aktif kembali nya mulai 18 feb 2026 ini

## Maret 2026
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2026-03-01 | Troubleshoot google Calendar API |  |  |  | Setup ulang Google Calendar API | 1 | FALSE
| Fix Landing Page Event Carkhuff |  |  |  | - Setup local development - Modifikasi Design mengikuti panduan Gdocs - Mengaktifkan fitur pembayaran ke xendit - Ubah ukuran font jadi lebih besar - Ubah warna jadi lebih kontras | 8 | FALSE
| Fix landing Page Seri bantu anakku |  |  |  | - Setup local development - Modifikasi Design mengikuti panduan Gdocs - Mengaktifkan fitur pembayaran ke xendit - Ubah ukuran font jadi lebih besar - Ubah warna jadi lebih kontras - Perbesar ukuran tombol CTA dan ditambah ke berbagai section | 8 | FALSE
| Buat Akun Vercel & Github untuk Website Praktiqu, untuk ngumpulin kode dalam 1 tempat |  |  |  | Buat akun github & vercel website praktiqu, migrasi project-project dari akun rafiq ke akun tsb agar bisa diedit bersama | 2 | FALSE
| Troubleshoot google meet API |  |  |  | Setup ulang Google Meet API | 1 | FALSE
| Update kivicare ke versi 4.1 -> 4.2 |  |  |  | Update 2x Aplikasi kivicare ke versi 4.1, lalu ke versi 4.2 | 2 | FALSE
| Meeting bareng Rafiq bahas progress web |  |  |  | Meeting Rutin bahas progress penegerjaan | 1 | FALSE
| Revisi landingpage Web event praktiqu |  |  |  | - Tambah pain point - Tambah highlighter feature - Tambah Featured Banner - Susun ulang urutannya - Modifikasi komponen Instructor | 6 | FALSE
| Fix fitur lupa password di web event rusak |  |  |  | Benerin Script ke halaman lupa password Tambah tombol lupa password di halaman login | 2 | FALSE
| Tambah Redirect ke course setelah beli course |  |  |  | Tambah tombol redirect di halaman thank you woocommerce | 1 | FALSE
| Januari | Note: Belum terbayar Rp166,250 |  |  |  | 4.75 | FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 36.75 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 1286250 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 1286250

## April 2026
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2026-04-15 | Deactive akun kivicare Partner |  |  | 2026-04-10 |  | 1 | FALSE
| Deactive Landing Page Partner |  |  | 10 Aprill 2026 |  | 1 | FALSE
| Revisi Landing Page Frontend Vercel |  |  | 2026-04-13 |  | 6 | FALSE
| Benerin Komponen Banner + Update Banner |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Re-categorize PraktiQu Course |  |  | 2026-04-15 |  | 1 | FALSE
| Entry Data Event |  |  | 2026-04-15 |  | 1 | FALSE
| Buat Halaman event di vercel |  |  | 2026-04-14 |  | 2 | FALSE
| Troubleshoot Bug kirim email saat belum bayar |  |  | 2026-04-06 |  | 1 | FALSE
| Benerin Regist event pakai google form |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Update Tema Plugin + Buat Cron Job untuk check status plugin update |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Fix Issue konseling offlien & online tidak muncul |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix Issue di web appointment, Klien buat akun terdaftar sebagai customer, bukan patient, menyebabkan error saat booking |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Benerin tampilan mobile lebih responsive |  |  |  |  | 0.5 | FALSE
| Benerin penampilan nama di testimoni berubah setelah adjusting responsive |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Benerin Foto FOH tidak tampil |  |  |  |  | 0.25 | FALSE
| Migrasikan Aplikasi ke domain baru |  |  |  |  | 3 | FALSE
| Benerin visual Bug gambar tidak muncul |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Implementasi caching & Scroll restoration logic, untuk meningkatkan performa dan kenyamanan dalam perpindahan page |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Menambahkan data instructor baru |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix responsive issue di mobile untuk halaman menonton course |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix Responsive issue di mobile di halaman utama |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Fix Courselist Issue didnt showing psikolog course |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Add Quickfilter ke halaman course, memperjelas visibilitas filter course antara pskolo/profesional/umum |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Create Boilerplate & Setting Google auth untuk login akun google |  |  |  |  | 2 | FALSE
| Meeting Presentasi event praktiqu baru |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Riset peralatan event hybrid |  |  |  |  | 1 | FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 35 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 1225000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 1225000
[5 empty] | ongkos meeting offline: | 1275000
50000

## Mei 2026
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist | Output | Next Move | Judul File | Lokasi File
2026-05-03 | Create Xendit Key |  |  |  |  | 1 | FALSE
| Troubleshoot gagal checkkout | Root cause: Plugin update kivicare membuat user baru yang register tidak memiliki role patient |  |  | Fix: Tambah custom kode, Tambah role patient sebagai default ketika user login | 2 | FALSE
| Reset Password klien |  |  |  | Reset Password klien atas nama fimmatul@gmail.com | 0.25 | FALSE
| Ticket Issue to iqonic | Lapor masalah login |  |  |  | 0.75 | FALSE
| Update Plugin | Update plugin ke versi baru |  |  |  | 1 | FALSE
| Develop Appointment baru | Initiate development appointment yang baru, menghindari masalah vendor lock in dengan iqonic |  |  |  | 30 | FALSE | PraktiQU - Klinik Psikologi Terpercaya
[6 empty] | 35 | FALSE
[6 empty] | 1225000 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Total Jam |  |  |  |  | 1225070 | FALSE
| Total |  |  |  |  | 42877450000 | FALSE
*duplicate sheet setiap ganti bulan | [5 empty] | 42877450000

## API Duplication (Praktiqu)
Rekening: Bank Jago 100517636323 (atas nama Ahmad Luthfi Fahrizi)
Logbook Kerja Staff IT |  | Staf IT: Luthfi
Bulan | Tugas | Keterangan | Deadline | Tanggal | Aktivitas | Durasi | Checklist
Juni – Juli 2026 | Refactor & Perbaikan Bug Plugin WordPress | praktiqu-endpoint plugin | 01 Juni 2026 | 01 Juni 2026 | Merapikan ulang kode plugin PraktiQu API dan memperbaiki beberapa bug pada integrasi REST API antara Next.js dan WordPress (wp-plugin/praktiqu-api.php). | 2 | ✓
| Analisa & Mapping Skema KiviCare ke Arsitektur API | Basis duplikasi API | 03 Juni 2026 | 03 Juni 2026 | Menganalisa struktur plugin KiviCare (tabel wp_kc_*, endpoint REST bawaan) dan memetakannya ke arsitektur Next.js /api/v1 + skema Prisma sebagai acuan duplikasi API. | 2 | ✓
| Endpoint Registrasi Publik dengan Role Mapping |  | 06 Juni 2026 | 06 Juni 2026 | Membuat endpoint registrasi publik baru untuk user, lengkap dengan pemetaan role (mapping ke role WordPress) dan proses verifikasi akun. | 2 | ✓
| Manajemen Peserta Kursus & Export CSV |  | 07 Juni 2026 | 07 Juni 2026 | Mengimplementasikan fitur manajemen peserta kursus di panel admin dengan pengambilan data real-time, serta menambahkan fitur export data peserta ke CSV. | 2 | ✓
| Fitur Hapus Peserta dengan Konfirmasi |  | 08 Juni 2026 | 08 Juni 2026 | Menambahkan fitur hapus peserta kursus lengkap dengan modal konfirmasi dan integrasi API penghapusan data ke backend WordPress. | 1.5 | ✓
| Endpoint Autentikasi JWT | login/register/refresh/reset | 10 Juni 2026 | 10 Juni 2026 | Membangun endpoint autentikasi: login, register, refresh token, me, logout, serta forgot & reset password menggunakan JWT (access + refresh token) menggantikan sesi WordPress. | 2 | ✓
| Manajemen Professional/Dokter & Slot Booking |  | 12 Juni 2026 | 12 Juni 2026 | Membuat endpoint CRUD professional/dokter beserta pengaturan availability, off-days, penugasan layanan, dan generator slot booking. | 2 | ✓
| Desain Alur Booking Ruang Tenang (Mobile & Desktop) | Mockup acuan | 17 Juni 2026 | 17 Juni 2026 | Merancang mockup alur booking pasien untuk klinik Ruang Tenang, mencakup versi mobile dan desktop, sebagai acuan visual sebelum dikembangkan menjadi kode (Ruang Tenang.dc.html, Ruang Tenang Desktop.dc.html). | 2.5 | ✓
| Desain Alur Autentikasi (Login) | Mockup | 17 Juni 2026 | 17 Juni 2026 | Merancang mockup halaman login/autentikasi Praktiqu sebagai acuan pengembangan (Praktiqu Auth.dc.html). | 1.5 | ✓
| Dokumentasi OpenAPI 3.0 & Perbaikan Type Error | 259 endpoint | 05 Juli 2026 | 05 Juli 2026 | Menyelesaikan spesifikasi OpenAPI 3.0 untuk seluruh 259 endpoint /api/v1, memperbaiki 62 error TypeScript (tsc), serta menyiapkan skema SQL staging dan opsi build single-worker untuk shared hosting. | 2 | ✓
| Migrasi Auth JWT Semua Route & Fix Public Booking |  | 13 Juli 2026 | 13 Juli 2026 | Memigrasikan seluruh route ke autentikasi JWT, memperbaiki bug plugin WP endpoint, menulis ulang public booking ke tabel aplikasi, dan memperbaiki crash NaN-SQL pada booking publik. | 2 | ✓
| Fitur Pembayaran (Xendit via WooCommerce) | payment_orders (scoped SQL) | 14 Juli 2026 | 14 Juli 2026 | Membangun fitur pembayaran appointment: state machine payment order satu arah, verifikasi tanda tangan webhook constant-time, endpoint pembayaran public & session, verifikasi + auto-cancel, integrasi WooCommerce order di plugin WP, dan tabel payment_orders. | 2.5 | ✓
| Fitur Upload File (WP Media Bridge) | POST /praktiqu/v1/media | 15 Juli 2026 | 15 Juli 2026 | Mengimplementasikan endpoint upload file dengan validasi magic-byte, pembatasan jumlah file, gating upload medical-report khusus staf, dan bridge ke WP Media; termasuk probe WAF staging. | 2 | ✓
| Unit & Integration Testing + Perbaikan Bug | vitest — 226/226 hijau | 16 Juli 2026 | 16 Juli 2026 | Menjalankan test suite (vitest) dan memperbaiki bug: slot-generator (skip slot lampau), validasi Zod (clamp limit 100), htmlToText email, self-edit professional strict, dan stub intervention-plan. Unit suite hijau 226/226. | 1.5 | ✓
| Perbaikan Schema Drift Database Test | scoped SQL | 17 Juli 2026 | 17 Juli 2026 | Memperbaiki drift skema database test (wordpress-praktiqu-test): menambahkan tabel wp_kc_* yang hilang dan kolom clinics.timezone via scoped SQL agar test DB-backed dapat berjalan. | 1 | ✓
| Deploy Staging, Testing Endpoint & Handover | staging2.praktiqu.com | 20 Juli 2026 | 20 Juli 2026 | Deploy ke staging (cPanel/Passenger) dan mengatasi blokir WAF/limit upload, menguji endpoint publik & terproteksi (auth, validasi, problem+json, tanpa error 500), serta menyusun dokumen handover untuk sesi testing menyeluruh. | 1.5 | ✓
| Total Jam Kerja |  |  |  |  | 1900-01-29
Formulas:
Durasi = SUM(G4:[Durasi, row above])